拉萨市自然资源局 13 2021年1月22日

拉萨市1︰500地形图测绘（正射影像图）以及城市三维模型建模项目 取得可观成果

截止目前，拉萨市1︰500地形图测绘（正射影像图）以及城市三维模型建模项目已经全面完成了外业航摄工作及全市正射影像图制作和三维模型的构建，目前正在进行外业调绘工作和地形图的制作并初步进入了后期检查工作。

自前期开展工作以来西宁市测绘院高度重视，与我局紧密联系、高度配合，实时报备工作进展,方便了我局对整个项目开展情况的监督管理。在项目开展过程中我局积极督促，全力配合和积极协助测绘单位开展工作，在外业调绘时积极协调，保证项目按计划进度稳步推进。

拉萨市建成区1:500地形图测绘项目（正射影像图）以及城市三维模型建模项目当前已经完成了军方的航飞许可审批手续和延续手续，完成了测区内的控制测量及坐标转换参数的解算工作，完成了航飞前地面像控点布设和测量工作及航飞后的（补充）像控测量工作，完成了62个监测点、太阳岛试点区外业平面和高程检查点的测绘工作及主要市政道路高程点测量工作，完成了工作范围内的全部航空摄影工作及航飞影像质量检查和处理工作。完成了西部战区数据脱密工作。

目前，该项目的成果地形图已完成了1分区19平方公里的内业采集和外业调绘工作，完成了2分区内业采集10平方公里和外业调绘4平方公里，完成了3分区内业采集47平方公里和外业调绘17平方公里，完成4分区内业采集18平方公里和外业调绘14平方公里工作。全面完成了总面积约200平方公里的正射影像图和总面积约103平方公里实景三维建模工作。

抄送:自然资源厅、市委信息科、市政府信息科、市纪委

拉萨市自然资源局办公室 2021年1月22日印发